## Cron. Fís-Fin. Deson.
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | [23 empty] | VALORES (R$) |  | %
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | [23 empty] | CONTRATO | 0 | 100%
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH | [23 empty] | ADITIVO
CONTRATO + ADITIVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TABELA: | 028.1 - DESONERADA; SINAPI; SICRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA SEDE REGIONAL DO CRATO
LOCAL: | CRATO - CEARÁ
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | CONTRATO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 20% | 0 | 35% | 0 | 40% | 0 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
6 | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 | 35% | 0 |  | 0 | 0 | 100%
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS ( PAREDES E TETOS) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 100%
8 | REVESTIMENTOS EXTERNOS (PAREDES) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 100%
9 | PAVIMENTAÇÕES (INTERNA E EXTERNA) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 100%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100%
11 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 0 | 100%
12 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 20% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 0 | 100%
13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 0 | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, TELEFÔNICA E LÓGICA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 0 | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 0 | 100%
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 0 | 100%
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO, GÁS E SPDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 5% | 0 | 0 | 100%
18 | DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
TOTAL |  | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0 | Valor | 0
|  |  | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0 | Acum. | 0