## MATRIZ DE RISCOS (SIMULAÇÃO)
COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Matriz de Riscos de Contratos
Projeto: Construção da Sede Regional da Gerência do Crato
|  | CONSEQUÊNCIA | [6 empty] | GRAU DE AVALIAÇÃO DO RISCO
|  | Obra/ Serviço |  |  |  | Companhia
Item | Risco | Custo | Prazo | Escopo | Qualidade | Bem estar do funcionário | Depreciação do bem | Reputação da imagem | IMPACTO | PROBABILIDADE | EXPOSIÇÃO FINAL DO RISCO | Plano de Mitigação (Controles) | Responsável
[13 empty] | Contratante | Contratada
1 | Projeto básico e/ou executivo inadequado. | X | X | X | X |  |  | X | EXTREMO | BAIXO | MÉDIO | Acompanhar detalhadamente a elaboração dos projetos. | X
2 | Interrupção da obra, durante a execução dos serviços devido a ocorrência de chuvas |  | X |  |  | X |  | X | ALTO | BAIXO | MÉDIO | Acompanhar cada etapa através do cronograma da obra. | X | X
3 | Fornecimento de material que não atenda as normas técnicas | X | X | X | X |  | X | X | BAIXO | MÉDIO | BAIXO | Fiscalizar as aquisições através de notas fiscais e certificados. | X
4 | Desequilíbrio financeiro do contrato | X | X | X |  | X | X |  | BAIXO | BAIXO | BAIXO | Promover reequilíbrio do contrato | X
5 | Escassez de matéria-prima |  | X |  | X | X |  | X | BAIXO | BAIXO | BAIXO | Verificar outro material no mercado |  | X
6 | Execução dos serviços em desconformidade com a legislação vigente e/ou sem autorizações pelo órgão competente, falta de ART, descarte em lugar não autorizado, descarte irregular de tintas e/ou outros produtos. | X | X | [5 empty] | MÉDIO | BAIXO | BAIXO | Realizar ampla análise em conformidade com as disciplinas envolvidas no escopo do objeto contratual. Solicitar/emitir as autorizações/lienças necessárioas a operação do empreendimento |  | X

## IMPACTO
ESCALA DE IMPACTO ¦ QUALITATIVO
# | NÍVEL | DESCRIÇÃO
1 | BAIXO | Impacto insignificante nos objetivos
2 | MÉDIO | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação
3 | ALTO | Impacto significante nos objetivos, com remota possibilidade de recuperação
4 | EXTREMO | Impacto relevante nos objetivos, sem possibilidade de recuperação

## PROBABILIDADE
ESCALA DE PROBABILIDADE
# | NÍVEL
1 | BAIXO | Existe uma baixa possibilidade de ocorrência
2 | MÉDIO | Existe uma média possibilidade de ocorrência
3 | ALTO | Existe uma alta possibilidade de ocorrência
4 | EXTREMO | Existe uma extrema possibilidade de ocorrência
Obs: Cada Gestor deverá ponderar a classificação do nível de probabilidade, considerando o histórico de ocorrência do evento.

## MAPA DE EXPOSIÇÃO DE RISCOS
MAPA DE EXPOSIÇÃO DOS RISCOS DE CONTRATOS
| IMPACTO | Extremo | Médio | Alto | Alto | Extremo |  | Impacto | Probabilidade | Exposição (impacto x probabilidade)
[7 empty] | BAIXOBAIXO | BAIXO | BAIXO | BAIXO
|  | Alto | Médio | Médio | Alto | Alto | BAIXOMÉDIO | BAIXO | MÉDIO | BAIXO
[7 empty] | BAIXOALTO | BAIXO | ALTO | MÉDIO
[7 empty] | BAIXOEXTREMO | BAIXO | EXTREMO | MÉDIO
|  | Médio | Baixo | Médio | Médio | Alto | MÉDIOBAIXO | MÉDIO | BAIXO | BAIXO
[7 empty] | MÉDIOMédio | MÉDIO | Médio | MÉDIO
[7 empty] | MÉDIOALTO | MÉDIO | ALTO | MÉDIO
|  | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Médio | MÉDIOEXTREMO | MÉDIO | EXTREMO | ALTO
[7 empty] | ALTOBAIXO | ALTO | BAIXO | MÉDIO
[7 empty] | ALTOMÉDIO | ALTO | MÉDIO | MÉDIO
|  |  | Baixa | Média | Alta | Extrema | ALTOALTO | ALTO | ALTO | ALTO
[7 empty] | ALTOEXTREMO | ALTO | EXTREMO | ALTO
|  |  | PROBABILIDADE |  |  |  | EXTREMOBAIXO | EXTREMO | BAIXO | MÉDIO
[7 empty] | EXTREMOMÉDIO | EXTREMO | MÉDIO | ALTO
[7 empty] | EXTREMOALTO | EXTREMO | ALTO | ALTO
[7 empty] | EXTREMOEXTREMO | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO