Termo de Encerramento do Projeto – TEP

Estudo qualiquantitativo do aquífero aluvionar do Rio Jaguaribe no Município de Iguatu

<Versão 1.0>

| Elaborado por: | Roberto Felismino Lima |
| --- | --- |
| Revisado por: | Joao Coelho |
| Aprovado por: | Israel Portela |
| Data modificação: | 25/04/2025 |

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/04/2025 | <1.0> | Termo de Encerramento do Projeto | Roberto Felismino Lima |

Sumário

1 Finalidade	3

2 Entregas 	3

3 Observações	3

4 Aprovação do Documento	4

# Finalidade

Este documento tem por objetivo a formalização do encerramento do projeto.

# Entregas

| Entregas Realizadas | Validado Por | Data |
| --- | --- | --- |
| Plano de Trabalho | Roberto Felismino | 09/08/2022 |
| Cadastramento de poços | Roberto Felismino | 30/09/2022 |
| Levantamento Geofísico | Roberto Felismino | 30/11/2022 |
| 1ª Campanha de Qualidade | Roberto Felismino | 23/11/2023 |
| Levantamento Planialtimétrico | Roberto Felismino | 31/03/2023 |
| Testes de Bombeamento | Roberto Felismino | 31/05/2023 |
| Campanha de qualidade - Manganês | Roberto Felismino | 15/12/2023 |
| Balanço Hídrico Parcial | Roberto Felismino | 31/01/2024 |
| Caracterização Hidrogeológica | Roberto Felismino | 30/03/2024 |
| 2ª Campanha de Qualidade | Roberto Felismino | 27/06/2024 |
| Caracterização Qualitativa do Aquífero | Roberto Felismino | 27/06/2024 |
| Estimativa de Reservas, Potencialidade e Disponibilidade do Aquífero | Roberto Felismino | 24/09/2024 |
| Encerramento | Roberto Felismino | 25/04/2025 |

# Observações

O projeto iniciou em agosto de 2022 e foi executado pela Cogerh através de recursos técnicos e logísticos próprios, sem contratações. No mês de novembro de 2023 foi necessária uma solicitação de mudança para ajuste no cronograma e escopo, a alteração foi necessária para incorporar a análise de manganês que não era realizada pelo laboratório da Cagece e pelo atraso na entrega dos resultados da segunda campanha pelo laboratório. Além disso, algumas medidas de nível estático, fundamentais para os cálculos de estimativa de reserva e balanço hídrico, atrasaram devido ao choque com atividades de rotina desempenhadas pelas regionais.

Lições Aprendidas

INFLUÊNCIAS POSITIVAS:

Lição 1:

Lição: A conclusão das campanhas geofísicas e de qualidade em etapas sucessivas possibilitou o avanço gradual do projeto, garantindo o cumprimento parcial de suas metas.

Aplicação:
Dividir projetos em etapas ou campanhas menores para facilitar o monitoramento do progresso e garantir entregas intermediárias, reduzindo impactos de atrasos nas fases seguintes.

Lição 2:

Lição: A realização de campanhas adicionais, como a análise do manganês na 3ª Campanha, demonstrou flexibilidade para atender a novas necessidades identificadas durante o projeto.

Aplicação:
Prever margens de flexibilidade no escopo do projeto, permitindo ajustes e a inclusão de novas demandas sem comprometer o objetivo principal.

Lição 3:

Lição: O alinhamento técnico entre diferentes áreas (como GEMON, GEPRO e Cagece) permitiu a realização de monitoramentos de qualidade da água e do nível estático, garantindo maior precisão nas análises.

Aplicação:
Fomentar a integração entre equipes técnicas e fornecedores, promovendo colaboração e troca de informações para assegurar a qualidade dos resultados.

Lição 4:

Lição: Economia, os custos para elaboração do trabalho são muito inferiores aos contratados via consultoria.

Aplicação:
Avaliar a viabilidade da execução interna de projetos sempre que houver expertise técnica e recursos suficientes, aproveitando o custo reduzido e investindo em capacitação para maximizar a eficiência.

Lição 5:

Lição: Entrega dos relatórios dentro do prazo e de forma célere, após a aquisição dos dados.

Aplicação:
Desenvolver e utilizar fluxos de trabalho bem definidos e ferramentas tecnológicas para agilizar o processamento e a entrega de dados em futuros projetos.

Lição 6:

Lição: Apoio das Gerências GESIM, GEMON, Regional do Alto Jaguaribe, todas foram de grande valia para a execução dos trabalhos.

Aplicação:
Manter e incentivar a colaboração entre gerências e regionais em projetos futuros, promovendo a integração de equipes e o compartilhamento de recursos para alcançar objetivos comuns.

INFLUÊNCIAS NEGATIVAS:

Lição 1:

Lição: A dependência de laudos e resultados de análises da Cagece resultou em atrasos frequentes prejudicou o cronograma de entrega dos relatórios de qualidade.

Aplicação:
Definir cronogramas realistas para a entrega de insumos externos e estabelecer contratos com prazos claros e penalidades para atrasos em entregas críticas, além de acompanhar proativamente as entregas de fornecedores para minimizar impactos no cronograma.

Aplicação:
Estabelecer contratos com prazos claros e penalidades para atrasos em entregas críticas, além de acompanhar proativamente as entregas de fornecedores para minimizar impactos no cronograma.

Lição 2:

Lição: O adiamento de campanhas geofísicas e de qualidade impactou diretamente o cronograma geral, dificultando o cumprimento dos prazos previstos.

Aplicação:
Planejar o cronograma considerando folgas de tempo para atividades em campo, considerando riscos como condições climáticas ou logísticas que podem atrasar a execução.

Lição 3:

Lição: A revisão simultânea de vários relatórios (como o Balanço Hídrico, a Caracterização Hidrogeológica e os relatórios de qualidade) gerou sobrecarga na equipe e impactou a entrega final.

Aplicação:
Organizar cronogramas que distribuam as revisões técnicas ao longo do projeto, evitando sobrecarga nas fases finais e permitindo maior eficiência na entrega dos resultados.

Lição 4:

Lição: A Falta de veículos 4x4 para trabalhos de campo. Nem sempre estavam disponíveis quando solicitados para trabalhos de monitoramento.

Aplicação:
Garantir a disponibilidade de recursos logísticos adequados, como veículos 4x4, no planejamento inicial, e prever redundâncias para evitar atrasos em projetos que envolvam atividades de campo.

Lição 5:

Lição: A falta de condições para o monitoramento dos poços por parte da regional de Iguatu no primeiro semestre de 2023 atrasou a entrega do trabalho final em seis meses.

Aplicação:
Realizar uma análise detalhada da capacidade operacional das regionais no planejamento inicial e prever suporte adicional para evitar que limitações locais impactem significativamente o cronograma.

Lição 6:

Lição: A identificação tardia da necessidade de uma 3ª Campanha (para análise do manganês) exigiu revisões no escopo e cronograma do projeto, gerando mais atrasos.

Aplicação:
Realizar análises mais detalhadas e abrangentes no início do projeto para identificar possíveis demandas adicionais e incorporá-las ao planejamento inicial.

# Aprovação do Documento

Declaram estar de acordo com os termos desse documento, os seguintes colaboradores.

Fortaleza, 25 de abril de 2025.

| Roberto Felismino Lima Gerente do Projeto |  | Israel Portela Diretor de Planejamento Patrocinador do Projeto |
| --- | --- | --- |